## Sheet1
伊藤大貴のPHP開発演習スケジュール |  |  |  | 演習サポート・レビュアー(リモート)：岡田、緑川 責任者：吉田昌、福間
開発期間 ： 11/11 ～ 11/29
| No | 演習内容 |  | 予定 |  | 実績 | [5 empty] | 備考 一言メモ
|  |  | 項目 | 開始日 | 人日 | 開始日 | 人日 | 進捗率(%) | 状況 | 実装完了日 | レビュー完了日
| 1 | 要件確認・DB構築 | 要件確認 | 2019-11-11 | 3
| 2 |  | DB構築
| 3 | システム開発 | メニュー | 2019-11-14 | 3
| 4 |  | ログイン
| 5 |  | 在庫一覧 | 2019-11-20 | 2
| 6 |  | 商品登録 | 2019-11-22 | 2
| 7 |  | 商品編集
| 8 |  | 商品削除
| 9 |  | ユーザー一覧 | 2019-11-26 | 2
| 10 |  | ユーザー登録 | 2019-11-28 | 2
| 11 |  | ユーザー編集
| 12 |  | ユーザー削除
|  |  | 合計 |  | 14 |  | 0
【進捗率の指標】 20% : 着手開始 20～80%まで：作業の進捗具合によって数字を変える 80% : 実装完了、レビュー中 100% : レビュー完了＝作業完了