## WBS
伊藤大貴
[12 empty] | 2019-11-11 | [19 empty] | 12
 | time axis 2019-11-11 to 2019-12-31
ワークタイトル |  |  | 予定工数 | 実施工数 | 進捗率 | 作業状況 | 開始日 | 完了日 | レビュー完了日 | 開始予定日 | 完了予定日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
PHP開発演習スケジュール |  |  | 14 | 21 | 100% | 完了 | 2019-11-11 | 2019-12-10 |  | 2019-11-11 | 2019-11-29 | bar: 2019-11-11 to 2019-12-10
| 要件確認・DB構築 |  | 3 | 1 | 100% | 完了 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2019-11-11: 2
| システム開発 |  | 11 | 10 | 100% | 完了 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 2019-11-14 | 2019-11-29 | 2019-11-14: 2; 2019-11-15: 2; 2019-11-16: 2; 2019-11-17: 2; 2019-11-18: 2; 2019-11-19: 2; 2019-11-20: 2; 2019-11-21: 2; 2019-11-22: 2; 2019-11-23: 2; 2019-11-24: 2; 2019-11-25: 2; 2019-11-26: 2; 2019-11-27: 2; 2019-11-28: 2
|  | メニュー/ログイン | 3 | 5 | 100% | 完了 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 2019-11-11: 3; 2019-11-12: 3; 2019-11-13: 3; 2019-11-14: 3; 2019-11-15: 3
|  | 在庫一覧 | 2 | 7 | 100% | 完了 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-18: 3; 2019-11-19: 3; 2019-11-20: 3; 2019-11-21: 3; 2019-11-22: 3; 2019-11-23: 3; 2019-11-24: 3; 2019-11-25: 3; 2019-11-26: 3; 2019-11-27: 3
|  | 商品 登録/編集/削除 | 2 | 5 | 100% | 完了 | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-11-21: 3; 2019-11-22: 3; 2019-11-23: 3; 2019-11-24: 3; 2019-11-25: 3; 2019-11-26: 3; 2019-11-27: 3
|  | ユーザー一覧 | 2 | 4 | 100% | 完了 | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-25: 3; 2019-11-26: 3; 2019-11-27: 3; 2019-11-28: 3
|  | ユーザー 登録/編集/削除 | 2 | 12 | 100% | 完了 | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 2019-12-09 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-12: 3; 2019-11-13: 3; 2019-11-14: 3; 2019-11-15: 3; 2019-11-16: 3; 2019-11-17: 3; 2019-11-18: 3; 2019-11-19: 3; 2019-11-20: 3; 2019-11-21: 3; 2019-11-22: 3; 2019-11-23: 3; 2019-11-24: 3; 2019-11-25: 3; 2019-11-26: 3; 2019-11-27: 3; 2019-11-28: 3
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2019-11-11 | 2019-11-16 | 7
| 2019-11-17 | 1
| 2019-11-23 | 7
| 2019-11-24 | 1
| 2019-11-30 | 7
| 2019-12-01 | 1
| 2019-11-19 | 3
| 2019-12-07 | 7
| 2019-12-08 | 1